## Informacje o projekcie
Pole | Wartość
Nazwa projektu | Dockix – Generator dokumentacji technicznej
Klient / Zamawiający | Indywidualny
Opis projektu | Generator dokumentacji z kodu źródłowego (Python) – HTML/PDF
Platforma | Desktop / Web
Planowana data rozpoczęcia | 2026-03-02
Planowana data zakończenia | 2026-06-19
Szacowana liczba godzin pracy zespołu | 360
Średnia stawka godzinowa (PLN) | 45
Szacowany koszt developmentu | 16 200,00zł
Proponowana cena sprzedaży projektu | 22 000,00zł
Szacowany koszt utrzymania miesięcznego | 100

## Analiza rynku
System / Narzędzie konkurencyjne | Strona / Źródło | Prywatność | Cena | Szybkość | Łatwość obsługi
Sphinx | https://www.sphinx-doc.org/en/master/ | Lokalnie (Bezpiecznie) | 0 | Średnia | Niska (konsole/skrypty)
Pdoc | https://pdoc.dev | Lokalnie (Bezpiecznie) | 0 | Średnia | Niska (konsole/skrypty)
Mintlify (SaaS) | https://www.mintlify.com/startups | Chmura (ryzykowne) | Subskrypcja 0,00-929,66zł / miesiąc | Zależna od internetu | Wysoka
Dockix | W realizacji | Lokalnie (Bezpiecznie) | Subskrypcja 100,00zł/ miesiąc | < 10s (Przewidywana) | Wysoka (Aplikacja)

## Funkcjonalności
Moduł / Funkcja | Opis | Priorytet | Szacowany czas (godziny) | Odpowiedzialna rola
Skanowanie katalogu z plikami | Przeszukiwanie wybranego folderu i wykrywanie plików .py do analizy | Wysoki | 10 | Backend – Wiktor Kowalski, Radosław Partyka
Analiza składni kodu Python | Parsowanie plików Python i identyfikacja elementów struktury kodu | Wysoki | 20 | Backend – Wiktor Kowalski, Radosław Partyka
Wykrywanie klas i metod | Wyodrębnianie klas, funkcji i metod z analizowanego kodu | Wysoki | 10 | Backend – Wiktor Kowalski, Radosław Partyka
Ekstrakcja komentarzy dokumentacyjnych | Odczytywanie komentarzy i docstringów powiązanych z elementami kodu | Wysoki | 20 | Backend – Wiktor Kowalski, Radosław Partyka
Generowanie dokumentacji HTML | Tworzenie struktury dokumentacji oraz generowanie plików HTML | Wysoki | 60 | Frontend – Kajetan Kozielski
Eksport dokumentacji do PDF | Konwersja wygenerowanej dokumentacji HTML do formatu PDF | Średni | 35 | Backend / integracja – Gracjan Zawada
Podgląd dokumentacji w aplikacji | Implementacja interfejsu umożliwiającego przeglądanie dokumentacji | Średni | 40 | Frontend – Marek Napora
Diagram struktury klas | Wizualizacja relacji pomiędzy klasami w analizowanym kodzie | Niski | 35 | Dokumentacja / wizualizacja – Bartosz Nadolski

## Zespół i stawki
Rola | Stawka godzinowa (PLN) | Szacowane godziny | Koszt
Backend Developer (parser kodu) | 45 | 60 | 2700
Backend Developer (generator dokumentacji) | 45 | 60 | 2700
Frontend oraz testy poprawności (Python) | 45 | 60 | 2700
Frontend oraz szata graficzna (Flask/Jango) | 45 | 60 | 2700
Integracja projektu | 45 | 60 | 2700
Dokumentacja i zarządzanie projektem | 45 | 60 | 2700

## Sprzęt i infrastruktura
Element | Typ (sprzęt/licencja/usługa) | Ilość | Cena jednostkowa (PLN) | Koszt całkowity | Uwagi
Repozytorium kodu (Git) | usługa | 6 | 0 | 0 | Korzystamy z darmowych narzędzi Github dostępnych online
Środowisko CI/CD | usługa | 6 | 0 | 0 | Korzystamy z darmowych narzędzi Github actions dostępnych online
JetBrains | licencja | 6 | 0 | 0 | Korzystamy z darmowej licencji dla studentów
Komputery developerskie | sprzęt | 5 | 3999.99 | 19999.95 | Koszta sprzętu mogą zostać pokryte przez dofinansowanie Unii Europejskiej jeśli wniosek zostanie przyjęty
Narzędzia developerskie | usługa | 6 | 99.99 | 599.94 | Koszta narzędzi developerskich zostały w 83% pokryte przez program studencki firmy Google
Komputery biurowe | sprzęt | 1 | 2999.99 | 2999.99 | Koszta sprzętu mogą zostać pokryte przez dofinansowanie Unii Europejskiej jeśli wniosek zostanie przyjęty

## Podsumowanie kosztów
Kategoria | Szacowany koszt (PLN) | Uwagi
Koszt developmentu | 16200
Koszt sprzętu | 22999.94 | Koszta mogą zostać pokryte dzięki programowi start up dla firm z dotacji Unii Europejskiej
Koszt narzędzi developerskich | 96
Koszt licencji | 0
Koszt infrastruktury | 0
Inne koszty | 54 | Szacowane zużycie energii elektrycznej podczas realizacji projektu wynosi około 54 kWh dla średniej ceny około 1 zł/kWh.
Łączny koszt projektu | 62253.88
Łączny koszt projektu jeśli część kosztów zostanie pokryte z dotacji | 16446